Universidad de Burgos
Escuela Politécnica Superior
Ingeniería Informática

Sistemas Informáticos
Plugin de Refactorización 3.0
Anexo I – Plan del Proyecto
Alumnos:
Míryam Gómez San Martín
Íñigo Mediavilla Saiz
Tutor:
Raúl Marticorena Sánchez

Burgos, Mayo de 2011

# Índice de contenido

# Lista de cambios
## Cambios

Número	Fecha	Descripción	Autor/es
0	11/04/11	Primera versión con introducción y comienzo de la planificación temporal.	Míryam Gómez San Martín / Íñigo Mediavilla Saiz

# introducción
El propósito del Plan de Proyecto es proporcionar la información necesaria para controlar el desarrollo de la aplicación.
Este documento está formado por una primera parte en la que se establecen las fechas previstas para la realización de las actividades en que se ha descompuesto el proyecto . En esta sección se definen las fases e hitos del proyecto presentándose a través de un calendario.
Para la presentación de la planificación temporal se utilizan técnicas gráficas como los diagramas de Gantt o redes PERT.
La segunda parte del anexo trata la viabilidad económica, técnica y legal del proyecto. El estudio de la viabilidad económica se ha basado en la técnica de análisis coste/beneficio.

# Planificación Temporal
## Primera planificación temporal del proyecto
La primera clasificación temporal se realizó después de las primeras reuniónes con el tutor en las que se especificaron los objetivos del proyecto en forma de requisitos funcionales y no funcionales.
La intención al elaborar esta primera clasificación temporal fue la de no dejar olvidada ninguna de las tareas principales. En cuanto a la granularidad se trató de que las tareas se especificaran de una manera suficientemente exhaustiva como para no cometer desviaciones muy graves en su acotación temporal.
El proceso de desarrolló se decidió que se conformara en base a ciclos conocidos como iteraciones. Al final de cada ciclo se realizaría una reunión con el tutor en el que se revisarían las tareas implementadas y se corregirían aspectos que el tutor junto con los alumnos consideraran mejorables o erróneos. Este modelo de iteraciones similar al postulado por algunas metodologías ágiles [1] se consideró el más adecuado para el desarrollo. Es un modelo que facilita estar centrado exclusivamente en un conjunto de tareas lo que mejora el desarrollo de las mismas. Las tareas a desarrollar deben ser las de más valor para el proyecto así se facilita la priorización. Finalmente, la revisión periódica de la evolución del proyecto evita que el desarrollo se desvíe de los intereses principales del usuario y permite al usuario aportar nuevas sugerencias de forma temprana.
En la primera planificación se optó por posponer la elaboración del grueso de la documentación para el final del proyecto. Esta decisión se tomó debido a que se consideró que la mayoría de los aspectos a documentar no estarían definidos hasta el final del proyecto y escribirlos desde el principio supondría trabajo repetido.
Tarea	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin
Estudio de documentación previa	3 días	07/01/2011	12/01/2011
Enumeración de requisitos funcionales	2 días	12/01/2011	14/01/2011
Planificación temporal	1 días	14/01/2011	15/01/2011
Estudio preliminar de costes y de viabilidad	1 días	17/01/2011	18/01/2011
Estudio de herramientas a utilizar	1 días	18/01/2011	19/01/2011
Traspaso del plugin a versión 3.5 de Eclipse	2 días	19/01/2011	21/01/2011
Incorporación de última versión de bibliotecas	2 días	21/01/2011	25/01/2011
Iteración 1	9 días	26/01/2011	08/02/2011
Separación del proyecto de tests	3 días	26/01/2011	29/01/2011
Automatización de la construcción del proyecto	5 días	31/01/2011	05/02/2011
Configuración de proceso de build diario	1 días	07/02/2011	08/02/2011
Prototipado de vista de catálogo de refactorizaciones	1 días	07/02/2011	08/02/2011
Iteración 2	9 días	09/02/2011	22/02/2011
Implementación del modelo del dominio de la clasificación de refactorizaciones	4 días	09/02/2011	15/02/2011
Filtrado de Clasificaciones	5 días	15/02/2011	22/02/2011
Actualización del XML de las refactorizaciones	3 días	15/02/2011	18/02/2011
Iteración 3	9 días	23/02/2011	08/03/2011
Versión de línea de comandos del catálogo de clasificaciones	2 días	23/02/2011	25/02/2011
Primera versión de la vista del catálogo de refactorizaciones en en Eclipse	4 días	25/02/2011	03/03/2011
XML de las clasificaciones	3 días	03/03/2011	08/03/2011
Iteración 4	9 días	09/03/2011	22/03/2011
Instalación de plugin desde internet	2 días	09/03/2011	11/03/2011
Editor de clasificaciones desde Eclipse	3 días	11/03/2011	16/03/2011
Pestañas con información adicional en vista del catálogo	3 días	16/03/2011	19/03/2011
Prototipado de la ayuda a la creación de refactorizaciones	1 días	21/03/2011	22/03/2011
Iteración 5	9 días	22/03/2011	02/04/2011
Debate y prototipado sobre versiones de las refactorizaciones	2 días	22/03/2011	24/03/2011
Implementación de obtención de la metainformación de entradas, predicados y acciones	4 días	24/03/2011	30/03/2011
Implementación de la búsqueda avanzada en la ayuda	3 días	30/03/2011	02/04/2011
Iteración 6	9 días	05/04/2011	16/04/2011
Implementación de versionado de refactorizaciones	4 días	05/04/2011	09/04/2011
Implementación de versionado de clasificaciones	3 días	11/04/2011	14/04/2011
Implementación de previsualización de resultados de aplicar refactorización	2 días	14/04/2011	16/04/2011
Documentación	28 días	18/04/2011	26/05/2011
Manual de usuario	5 días	18/04/2011	23/04/2011
Documentación técnica	6 días	25/04/2011	03/05/2011
Memoria principal del proyecto	12 días	03/05/2011	19/05/2011
Anexos	5 días	19/05/2011	26/05/2011

Table 1: Primera planificación temporal

Illustration 1: Diagrama de Gantt de la primera planificación temporal

## Planificación definitiva

Tarea	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin
Estudio de documentación previa	3 días	07/01/2011	12/01/2011
Enumeración de requisitos funcionales	2 días	12/01/2011	14/01/2011
Planificación temporal	1 días	14/01/2011	15/01/2011
Estudio preliminar de costes y de viabilidad	1 días	17/01/2011	18/01/2011
Análisis de riesgos	1 días	18/01/2011	19/01/2011
Estudio de herramientas a utilizar	1 días	18/01/2011	19/01/2011
Requisitos tecnológicos	1 días	19/01/2010	20/01/2010
Traspaso del plugin a versión 3.5 de Eclipse	2 días	19/01/2011	21/01/2011
Incorporación de última versión de bibliotecas	2 días	21/01/2011	25/01/2011
Iteración 1	9 días	26/01/2011	08/02/2011
Separación del proyecto de tests	2 días	26/01/2011	28/01/2011
Automatización de la construcción del proyecto (1)	2 días	28/01/2011	01/02/2011
Prototipado de vista de catálogo de refactorizaciones	1 días	01/02/2011	02/02/2011
Implementación del modelo del dominio de la clasificación de refactorizaciones	4 días	28/01/2011	03/02/2011
Filtrado de Clasificaciones	2 días	03/02/2011	05/02/2011
Cambio Interno - Sustituir constantes enteras RefactoringConstants.Action/Precondition/Postcondition por Enum	1 días	07/02/2011	08/02/2011
Iteración 2	9 días	09/02/2011	22/02/2011
Automatización de la construcción del proyecto (2)	1 días	09/02/2011	10/02/2011
Configuración de proceso de build diario	1 días	10/02/2011	11/02/2011
XML de las clasificaciones	3 días	11/02/2011	16/02/2011
Actualización del XML de las refactorizaciones	2 días	16/02/2011	18/02/2011
Crear vista de catalogo - Asignar categorias al crear/editar una refact.	2 días	18/02/2011	22/02/2011
Iteración 3	9 días	22/02/2011	05/03/2011
Versión de línea de comandos del catálogo de clasificaciones	2 días	22/02/2011	24/02/2011
Primera versión de la vista del catálogo de refactorizaciones en en Eclipse	2 días	24/02/2011	26/02/2011
Permitir agregar palabras claves a los metadatos de una refactorización	2 días	28/02/2011	02/03/2011
Añadir al xml de las refactorizaciones el scope al que pertenecen	1 días	02/03/2011	03/03/2011
Vista Catálogo - Agregar botón de refrescar refactorizaciones	2 días	03/03/2011	05/03/2011
Configurar servidor virtual en amazon para servidor de build y métricas	4 días	22/02/2011	26/02/2011
Instalación de plugin desde internet	5 días	25/02/2011	04/03/2011
Iteración 4	9 días	07/03/2011	18/03/2011
Editor de clasificaciones desde Eclipse	3 días	07/03/2011	10/03/2011
Prototipado de la ayuda a la creación de refactorizaciones	1 días	10/03/2011	11/03/2011
Pestañas con información adicional en vista del catálogo	1 días	11/03/2011	12/03/2011
Vista Catalogo - Filtrado desde interfaz	1 días	14/03/2011	15/03/2011
Vista Catálogo - Añadir un Examples Tab al FolderTab	1 días	15/03/2011	16/03/2011
Bug - DynamicRefactoring Wizard - No muestra el javadoc de los elementos	1 días	16/03/2011	17/03/2011
Bug - Error al intentar aplicar la refactorizacion RenameParameter de un metodo	1 días	17/03/2011	18/03/2011
Bug - Error al intentar aplicar RenameField	1 días	17/03/2011	18/03/2011
Iteración 5	9 días	21/03/2011	01/04/2011
Debate y prototipado sobre versiones de las refactorizaciones	2 días	21/03/2011	23/03/2011
Implementación de obtención de la metainformación de entradas, predicados y acciones	4 días	23/03/2011	29/03/2011
Implementación de la búsqueda avanzada en la ayuda	2 días	29/03/2011	31/03/2011
Incorporar certificado para la instalación del plugin	1 días	31/03/2011	01/04/2011
Bug Wizard - Input Configuration (Step 2 of 7) - flechas orden lista	2 días	25/03/2011	29/03/2011
Cambio Interno - Sustituir InputParameters como HashMap por objeto con atributos	2 días	29/03/2011	31/03/2011
Iteración 6	9 días	04/04/2011	15/04/2011
Implementación de versionado de refactorizaciones	3 días	04/04/2011	07/04/2011
Cambio interno : Sustituir Ambiguous Parameter como Mapa por objeto perteneciente a una precondicion, accion o postcondicion	1 días	07/04/2011	08/04/2011
Cambio interno: Repositorio único de refactorizaciones en el proyecto	4 días	08/04/2011	14/04/2011
Cambio interno : Hacer las refactorizaciones accesibles desde un directorio independiente del workspace	1 días	14/04/2011	15/04/2011
Iteración 7	8 días	18/04/2011	28/04/2011
Habilitar un servidor web o ftp con ip fija para instalacion del plugin desde internet	2 días	18/04/2011	20/04/2011
Bug Wizard: (Step 1 of 7) Interfaz se descuadra ante modificaciones de la ventana	2 días	20/04/2011	22/04/2011
Versionado de clasificaciones	2 días	22/04/2011	26/04/2011
Mejoras al editor de clasificaciones	2 días	26/04/2011	28/04/2011
Documentación	28 días	29/04/2011	08/06/2011
Manual de usuario	5 días	29/04/2011	06/05/2011
Documentación técnica	6 días	06/05/2011	14/05/2011
Memoria principal del proyecto	12 días	16/05/2011	01/06/2011
Anexos	5 días	01/06/2011	08/06/2011

## Desviaciónes en la planificación inicial
Como se puede observar si se realiza una comparativa entre la planificaciones temporales inicial y final del proyecto se han producido numerosas modificaciones al plan original. Al objetivo del plan inicial era servir de guía de la evolución del proyecto con el fin de priorizar las tareas de mayor importancia, dando un cierto sentido al orden en que se deberían de hacer efectivas. En ningún momento se tomó el plan de proyecto inicial como una lista de obligaciones inflexibles dado que se era consciente de que el desarrollo del proyecto impondría modificaciones a esa previsión inicial. A continuación se describirán las principales desviaciones producidas por ese discurrir del proyecto y las causas que las provocaron.
Las variaciones han consistido no sólo en desviaciones temporales, sino que también ha habido cambios en las características a implementar. Ha habido tareas que se habían planificado y se han descartado por no considerarlas tan importantes o por dificultades en su implementación. Por ejemplo la posibilidad de previsualizar los cambios consecuencia de una refactorización.
Por otra parte otras tareas que no habían sido consideradas en la planificación inicial han sido agregadas. Ejemplo de esto son ciertas mejoras internas que se han efectuado y que fue imposible planificar inicialmente por desconocimiento de la estructura del código fuente. Otras tipo de tarea que también era muy difícil de planificar inicialmente era la de resolución de errores encontrados en el proyecto. Al ser esta la tercera versión del plugin se ha encontrado algunos defectos heredados de versiones previas del plugin que ha sido necesario corregir. Algunos de los defectos más importantes corregidos aparecen por tanto reflejados en la planificación definitiva.
Otro de los apartados en los que la variación ha sido mayor es el del proceso de construcción del proyecto. Este proceso si aparece reflejado en la primera versión de la planificación pero se consideró que sería sencillo de implementar por lo que se planteó que podría quedar terminado para la primera iteración. Sin embargo, la falta de experiencia de los alumnos con la herramienta Maven ha hecho que esa configuración inicial se prolongara por varias iteraciones. Además la flexibilidad proporcionada por la herramienta ha hecho que posteriormente se hayan ido agregando nuevas mejoras y funcionalidades adicionales que se consideraba que aportaban valor al proyecto y que se han visto facilitadas por la herramienta. Ejemplos de estas nuevas funcionalidades ha sido la posibilidad de firmar el plugin de forma automática, de generar la cobertura de las pruebas tras cada construcción, la generación del repositorio de instalación del plugin o la comprobación de métricas sobre el código gracias a Sonar .
En las fases finales del desarrollo se produjo un pequeño giró en la planificación. Debido a la inestabilidad de algunos apartados del plugin se decidió congelar el desarrollo de nuevas características de forma anticipada, previamente a lo que estaba previsto en la planificación inicial. Esto se puede comprobar en el hecho de que las últimas iteraciones están copadas principalmente por modificaciones de diseño y corrección de errores en la planificación definitiva.
Finalmente hay que destacar que todo el desarrollo del plan del proyecto se ha visto facilitado por la herramienta Fogbugz ya destacada en el apartado de Técnicas y Herramientas de la Memoria. Esta herramienta ha permitido llevar un control detallado de las tareas y ha facilitado la comunicación entre los miembros del equipo. Además ha sido de gran ayuda a la hora de realizar esta retrospectiva. Gracias a ella y a la labor de documentación de las tareas efectuada por los desarrolladores, se ha encontrado toda la evolución del proyecto reflejada en su página web cuando se ha necesitado para la elaboración de esta sección.
## Descripción de las tareas
### Estudio de la documentación previa
Los primeros días de trabajo se realiza un proceso de familiarización con el proyecto. En este periodo se estudia la documentación proporcionada por versiones anteriores del proyecto y se busca información de otras aplicaciones con funcionalidades semejantes. El objetivo es tener una imagen global del trabajo que se tiene que realizar.
### Enumeración de requisitos
Se definen los requisitos del proyecto tanto funcionales como no funcionales. Consiste en definitiva en marcar los objetivos del proyecto.
### Planificación temporal
Consiste en contextualizar las tareas a desarrollar del proyecto en el tiempo, decidiendo cuanto tiempo se dedicará a cada una de ellas y en qué momento se llevarán a cabo. De este modo se priorizan las importantes y se da sentido al orden de desarrollo de características en base a cuales son dependientes de otras.
### Estudio preliminar de costes
Consiste en plantearse un primer estudio de los costes y de la viabilidad del proyecto basándose en las funcionalidades que se van a obtener, en la competencia y en las necesidades del mercado. Se debe decidir y argumentar el seguir adelante con el proyecto. El estudio de viabilidad tendrá que ser revisado en la documentación al final del proyecto. Esto se debe a que a lo largo del proyecto se han podido utilizar algunas herramientas que no se pensaba adquirir en un principio.
### Estudio de herramientas a utilizar
Se estudian las necesidades de herramientas software para el desarrollo del proyecto de forma genérica. En base a ese estudio se toman las necesidades y por cada una se sopesan las distintas alternativas comerciales para escoger la que más se adapte a las necesidades del proyecto. En el caso de este proyecto las herramientas más necesarias a estudiar al comienzo del proyecto fueron el sistema de control de versiones a escoger, el de gestión de tareas y bugs y el sistema de construcción del proyecto a partir del código fuente.