Universidad de Burgos

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Anexo 1. Plan del Proyecto Software

Dynamic Refactoring Plugin 3.0

Alumnos:
Míryam Gómez San Martín
Íñigo Mediavilla Saiz
Tutor:
Raúl Marticorena Sánchez

Burgos, Junio de 2011

Anexo I
Plan del Proyecto Software

# Lista de cambios

Número	Fecha	Descripción	Autor/es
0	11/04/11	Primera versión con introducción y comienzo de la planificación temporal.	Míryam Gómez San Martín / Íñigo Mediavilla Saiz
1	23/04/11	Planificación definitiva, desviaciones y primera versión del estudio de viabilidad.	Míryam Gómez San Martín / Íñigo Mediavilla Saiz
2	08/05/11	Incorporado introducción y gestión de riesgos.	Míryam Gómez San Martín / Íñigo Mediavilla Saiz
3	09/05/11	Descripción de tareas y viabilidad legal y técnica.	Míryam Gómez San Martín / Íñigo Mediavilla Saiz

# INTRODUCCIÓN
El Plan de Proyecto Software tiene como objetivo inicial establecer la identificación y análisis de riesgos asociados al desarrollo software, los cuales pueden comprometer el futuro del proyecto y su desarrollo en unos plazos aceptables, es por ello que se han de tener siempre presentes. Finalmente, su propósito es el de proporcionar la información necesaria para llevar un control sobre el desarrollo del proyecto software.
En el proceso de desarrollo de un producto software una de las tareas más importantes que debe llevarse a cabo es la planificación, ya que esta se puede tomar como base para la toma de decisiones. El objetivo de la planificación es determinar el tiempo necesario para la realización del proyecto con el fin de ajustarse lo máximo posible a él. Además ayuda a determinar los recursos necesarios y los costes que la elaboración del mismo lleva asociados consigo.
Realizaremos el estudio de la planificación teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Planificación temporal del proyecto: determina el calendario con el que representaremos de forma gráfica todas las tareas a realizar para la obtención del producto final. Se mostrará tanto la planificación inicial como el resultado final, con el objetivo de poder observar la evolución que ha sufrido. Asimismo se analizarán los aspectos más relevantes que hayan llevado a una alteración de dicha planificación.
- Estudio de la viabilidad del proyecto desde tres puntos de vista principalmente: el punto de vista temporal, punto de vista económico y punto de vista legal. El estudio de la viabilidad económica estará basado en la técnica de análisis coste/beneficio. En el estudio correspondiente a la viabilidad legal se explicará y justificará la licencia elegida para la distribución del producto software.
# GESTIÓN DE RIESGOS
Los objetivos de la gestión de riesgos son identificar, controlar y eliminar las fuentes de riesgo, antes de que empiecen a afectar al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Es por ello que es muy importante el análisis de riesgos con el fin de identificar y evaluar la probabilidad de que estos ocurran para poder estimar el impacto, clasificarlos según su importancia y establecer así un plan de contingencia en caso de que el problema se presentase.
Los riesgos involucran siempre dos características, estas son las siguientes:
Incertidumbre: el acontecimiento que caracteriza al riesgo puede o no ocurrir.
Pérdida potencial: si es riesgo se convierte en una realidad, ocurrirán consecuencias no deseadas o pérdidas.
Para cuantificar el nivel de incertidumbre y el grado de pérdidas asociado con cada riesgo se consideran diferentes categorías de riesgos, a continuación serán detalladas.
## Clasificación de la gestión de riesgos
En función del nivel de incertidumbre y el grado de pérdidas asociado los riesgos se puede clarificar en las siguientes categorías:
Riesgos del Proyecto
- Amenazan al Plan del Proyecto, es decir, afectan a la planificación temporal, al coste y a la calidad del proyecto.
- Identifican problemas potenciales de presupuesto, calendario, personal, recursos, cliente, etc.
Riesgos Técnicos
- Amenazan la calidad y la planificación temporal del producto software que se producirá.
- Identifican posibles problemas de incertidumbre técnica, ambigüedad en la especificación, diseño, implementación, obsolescencia técnica o tecnología puntera, interfaz, verificación y mantenimiento, etc.
Riesgos del Negocio
- Amenaza la viabilidad del software que se construirá.
- Los principales riesgos de negocio son:
    - riesgo de mercado: cuando el producto es demasiado bueno.
    - riesgo estratégico: en el caso de productos que no encajan.
    - riesgo de ventas: si el producto es poco vendible.
    - riesgo de presupuesto: cuando el producto esté fuera de presupuesto.
Se puede hacer otra categorización de los riesgos en función de su facilidad de detección. En este caso existen los siguientes:
Riesgos conocidos: son aquellos que se pueden predecir después de una evaluación del plan del proyecto, del entorno técnico y de otras fuentes de información fiables.
Riesgos predecibles: cuando es posible la extrapolación de la experiencia de proyectos anteriores.
Riesgos impredecibles: son aquellos que pueden ocurrir, pero es extremadamente difícil identificarlos por adelantado.
## Elementos de la gestión de riesgos
La gestión continuada de los riesgos permite aumentar su eficiencia, para que esto sea posible tendremos que evaluar continuamente lo que pueda ir mal, determinar qué riesgos son importantes para implementar estrategias para resolverlos en caso de que se produjesen y asegurarnos de la eficacia de dichas estrategias.
Los elementos de la gestión de riesgos son los siguientes:
Estimación de riesgos
- Identificación de riesgos: lista de riesgos potenciales que pueden afectar a la planificación del proyecto.
  Las incertidumbres sobre diferentes características del proyecto se transforman en riesgos que pueden ser descritos y medidos. Un método para identificar los riesgos es crear una lista de comprobación de elementos de riesgo que podría contener dos categorías de riesgos:
  Riesgos específicos del producto: se los puede identificar con un	buen conocimiento de la tecnología, el personal y el entorno especifico	del software, para ello se debe examinar el plan del proyecto y la	declaración del ámbito del software.
     Riesgos genéricos: son comunes a todos los proyectos de software.
  Para identificarlos se crean las siguientes subcategorías:
  Tamaño del producto.
  Impacto en el negocio.
  Características del cliente.
  Definición del proceso.
  Entorno de desarrollo.
  Tecnología a construir.
  Tamaño y experiencia de la plantilla.
- Análisis de riesgos: medición de la probabilidad y el impacto de cada riesgo, y los niveles de riesgo de los métodos alternativos.
  Es el proceso de examinar los riesgos en detalle para determinar su extensión, sus interrelaciones y su importancia.
  Las actividades básicas son:
  Evaluación: mejor comprensión del riesgo. Se cuantifican, en lo	posible, los siguientes conceptos:
  Impacto: pérdida que ocasiona el riesgo. Consecuencias de los	problemas asociados con el riesgo. Los factores que afectan al	impacto son:
        - naturaleza: problemas potenciales que se pueden	producir en caso de ocurrir.
        - alcance: combina la severidad con su distribución	global.
        - duración: combina el momento en el que se sentirá su	impacto y la duración del mismo.
  Probabilidad: probabilidad de que ocurra el riesgo.
  Marco de tiempo: periodo de tiempo en el que es posible	mitigar el riesgo.
  Clasificación: se clasifican los riesgos para entender su naturaleza y	elaborar planes de mitigación.
- Evaluación de riesgos: lista de riesgos ordenados por su impacto y su probabilidad de ocurrencia para determinar cuáles se deben solucionar antes y a cuáles hay que asignarles más recursos.
  Los riesgos pueden ordenarse según la magnitud de la exposición al riesgo:
  [ri, li, xi]
  donde;
  ri: riesgo
  li: probabilidad del riesgo
  xi:magnitud del impacto del riesgo
  Las condiciones y prioridades pueden cambiar a lo largo del proyecto por lo que el análisis y asignación de prioridades debe realizarse de manera continuada aprovechando la información disponible en cada momento.
Control de riesgos
- Planificación de la gestión de riesgos: plan para tratar cada riesgo significativo.
- Supervisión de riesgos: comprobación del progreso del control de un riesgo e identificación de la aparición de nuevos riesgos.
## Estimación de riesgos asociados al proyecto
Este apartado esta dedicado a la estimación de los riesgos asociados a nuestro proyecto, en él se identificarán dichos riesgos para posteriormente pasar a ser analizados y poder así evaluarlos y clasificarlos con el objetivo final de establecer un orden de prioridades sobre los mismos.
### Identificación de riesgos
A continuación se enumera una serie de riesgos que han surgido al evaluar futuros problemas y contingencias del proyecto a tratar. Dichas dificultades, surgen de las distintas reuniones con el tutor del proyecto y de una propia autocrítica de las personas involucradas, considerando sobre todo qué aspectos eran más negativos y en qué proporción afectaban al desarrollo satisfactorio del proyecto.
- Riesgo 1: El equipo de desarrollo tiene escasa experiencia en el proyecto a desarrollar (desarrollo de plugins y utilización de nuevas herramientas, bibliotecas de Eclipse y bibliotecas externas necesarias) por lo que se requiere una inversión significativa en la curva de aprendizaje y en la formación de los desarrolladores.
- Riesgo 2: La planificación temporal estimada al principio del proyecto puede ser irreal o la fecha de entrega muy ajustada, pudiendo acarrear retrasos considerables en el desarrollo del proyecto.
- Riesgo 3: Se podría producir cambios en los requisitos iniciales por ser estos inadecuados (características que funcionan de forma distinta a como se esperaba, características necesarias sobre las que nadie pensó) teniendo un efecto muy negativo en etapas avanzadas de desarrollo.
- Riesgo 4: Se produce un solapamiento temporal con otras actividades que los desarrolladores implicados realizan, como son: trabajo, cursos, actividades personales, etc.
- Riesgo 5: Limitaciones en cuanto a disponibilidad de documentación sobre desarrollo de plugins para Eclipse (herramientas, bibliotecas, etc).
- Riesgo 6: La versión del plugin sobre la que se parte para realizar el desarrollo de este proyecto puede presentar fallos y características que no funcionan como se esperan y que van a ser localizadas durante el desarrollo del mismo y tendrán que ser corregidas.
- Riesgo 7: Necesidad de realizar durante el desarrollo del proyecto modificaciones internas en la aplicación que afecten al diseño de la misma y que destaquen por su complejidad.
### Análisis de riesgos
Una sencilla técnica para llevar a cabo el análisis de riesgos será la utilización de una tabla de riesgos. En la primera columna de esta tabla se listarán todos los riesgos del proyecto que han sido identificados en el apartado anterior. La segunda columna servirá para clasificar cada uno de estos riesgos según la categoría a la que pertenecen. Por último, las siguientes dos columnas se utilizarán para valorar la probabilidad y el impacto de los diferentes riesgos registrados en la primera columna de la tabla. Opcionalmente se podría añadir una última columna para determinar el marco de tiempo asociado al riesgo, es decir, el periodo de tiempo en el que es posible mitigar el riesgo.
Una vez definida la estructura de la tabla de riesgos daremos paso a indicar las categorías a utilizar para la clasificación de los riesgos y a definir la escala de medidas a utilizar.

Para la clasificación de los riesgos vamos a utilizar las categorías que a continuación se muestran y que hemos definido de la siguiente forma:
Categoría	Descripción
PS	Tamaño del producto
BU	Impacto en el negocio
TE	Tecnología
ST	Personal
DE	Entorno de desarrollo

Tabla 1: Categorías definidas para la clasificación de riesgos

Para la especificación de estas medidas hemos elegido los siguientes términos cualitativos, junto con su correspondiente interpretación cuantitativa, que se recogen en la tabla que a continuación se muestra.
Atributo	Valor	Descripción
Probabilidad	Muy Probable	>70%
	Probable	entre 30% y 70%
	Improbable	<30%
Impacto	Catastrófico	Pérdida del sistema. Coste >50%
	Crítico	Recuperación de la capacidad operativa. / Coste >10% (Coste <50%)
	Marginal	Coste <10%
	Despreciable	Coste  0
Marco de Tiempo	Corto Plazo	30 días
	Medio Plazo	de 1 a 4 meses.
	Largo Plazo	más de 4 meses.

Tabla 2: Escalas de medida definidas para la evaluación del análisis de riesgos

A partir de los riesgos identificados en el apartado anterior y en base a los criterios que se acaban de definir, a continuación se presenta la tabla de riesgos relativa a nuestro proyecto:
Riesgos	Categoría	Probabilidad	Impacto
Riesgo 1	DE y ST	Muy Probable (80%)	Crítico
Riesgo 2	BU	Improbable (20%)	Marginal
Riesgo 3	PS	Muy Probable (70%)	Marginal
Riesgo 4	ST	Probable (30%)	Despreciable
Riesgo 5	TE	Muy Probable (80%)	Crítico
Riesgo 6	DE y PS	Probable (40%)	Marginal
Riesgo 7	DE y PS	Probable (50%)	Marginal

Tabla 3: Tabla de riesgos del proyecto
### Evaluación de riesgos
Una vez que ya se dispone de la tabla de riesgos deberemos de ordenarla por probabilidad y por impacto, de tal forma que los riesgos de elevada probabilidad y alto impacto pasarán a las primera filas de la tabla, mientras que los riesgos de baja probabilidad caerán a la parte inferior de la misma. Esto nos permitirá establecer un orden de prioridades sobre los riesgos asociados al proyecto, lo que facilitará la definición de una linea de corte para determinar qué riesgos deberán seguir gestionándose y cuales no.
A continuación se muestra la tabla de riesgos relativa a nuestro proyecto ordenada en función de las prioridades sobre los riesgos asociados al proyecto:
Riesgos	Categoría	Probabilidad	Impacto
Riesgo 1	DE y ST	Muy Probable (80%)	Crítico
Riesgo 5	TE	Muy Probable (80%)	Crítico
Riesgo 3	PS	Muy Probable (70%)	Marginal
Riesgo 7	DE y PS	Probable (50%)	Marginal
Riesgo 6	DE y PS	Probable (40%)	Marginal
Riesgo 4	ST	Probable (30%)	Despreciable
Riesgo 2	BU	Improbable (20%)	Marginal

Tabla 4: Tabla de riesgos del proyecto priorizada
## Control de riesgos asociados al proyecto
Las actividades que conforman la gestión de riesgos del proyecto descritas hasta ahora tienen un único objetivo final y este no es otro que el de ayudarnos a desarrollar una estrategia para tratar eficazmente los riesgos. Esto conlleva la consideración de tres aspectos fundamentales: evitar el riesgo siempre que resulte posible, supervisar el riesgo, y por último gestionar el riesgo y establecer unos planes de contingencia. A continuación detallaremos cada uno de estos aspectos.
### Planificación de la gestión de riesgos
En nuestro caso hemos adoptado un enfoque proactivo frente al riesgo, evitando el riesgo como la mejor estrategia a seguir. Esto se consigue definiendo un plan de reducción del riesgo. Este plan contará con los siguientes aspectos:
- Utilizar una herramienta para el control de tareas con el fin de identificar cada	tarea, la persona a la que esta asociada en cada momento, así como reflejar	en ella el tiempo estimado para su finalización y el tiempo empleado,	permitiendo la trazabilidad y medición de la misma. Con ella además de	realizar la gestión de tareas también se realizará lo propio con la gestión de	errores.
  - Aumentar la batería de test disponibles para la aplicación con el fin de cubrir	el mayor número de casos que se puedan dar, con el fin de garantizar la	consistencia y compatibilidad funcional del programa. También serían	adecuados realizar test gráficos y pruebas de estrés.
  - Definir un método de estimación de tareas, por ejemplo para cada tarea se estimará el mejor caso, el peor y el más probable.
- También se deberán recoger datos históricos para ver la evolución del trabajo	(por ejemplo, mediante el estado de las tareas: abierta, en progreso, en stand	by, terminada) así como también de los errores registrados (si se han	detectado por los programadores y en qué momento –revisión, compilación,	pruebas-, o si lo ha detectado el usuario). Gracias a ellos podemos estimar	mucho mejor ya que nos podemos basar en experiencias pasadas, de igual	modo nos permitirá justificar planificaciones.
  - Definir plantillas de documentación y establecer mecanismos para asegurar que los documentos se vayan generando puntualmente.
- Realizar una buena documentación técnica para que aquel que desee realizar	cambios futuros en la aplicación encuentre en ella una buena fuente de	información, siendo de gran ayuda debida a la escasa documentación que	existe sobre el desarrollo de plugins de Eclipse.
  - Llevar a cabo revisiones en equipo del proyecto con el fin de que todas las personas, alumnos y tutor, vayan siguiendo el proceso y la evolución del mismo. Con ello conseguiremos poner al día la planificación y determinar la velocidad del proyecto. Además también será importante que cada unos de ellos deje sus impresiones del proyecto con el propósito de realizar una mejora continua del mismo.
### Supervisión de riesgos
La supervisión de riesgos asociados a nuestro proyecto supone:
- Detectar la ocurrencia de un riesgo que haya sido previsto.
- Asegurar que los pasos de reducción definidos para cada riesgo se estén aplicando correctamente.
- Identificar la aparición de nuevos riesgos que no hayan sido previstos.
- Recopilar información con el fin de que esta pueda ser de utilidad de cara al análisis de nuevos riesgos que se detecten o de riesgos de futuros proyectos.
Añadir referencia: Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico, Roger Pressman
# PLANIFICACIÓN TEMPORAL
## Primera planificación temporal del proyecto
La primera clasificación temporal se realizó después de las primeras reuniones con el tutor en las que se especificaron los objetivos del proyecto en forma de requisitos funcionales y no funcionales.
La intención al elaborar esta primera clasificación temporal fue la de no dejar olvidada ninguna de las tareas principales. En cuanto a la granularidad se trató de que las tareas se especificaran de una manera suficientemente exhaustiva como para no cometer desviaciones muy graves en su acotación temporal.
El proceso de desarrolló se decidió que se conformara en base a ciclos conocidos como iteraciones. Al final de cada ciclo se realizaría una reunión con el tutor en el que se revisarían las tareas implementadas y se corregirían aspectos que el tutor junto con los alumnos consideraran mejorables o erróneos. Este modelo de iteraciones similar al postulado por algunas metodologías ágiles [1] se consideró el más adecuado para el desarrollo. Es un modelo que facilita estar centrado exclusivamente en un conjunto de tareas lo que mejora el desarrollo de las mismas. Las tareas a desarrollar deben ser las de más valor para el proyecto así se facilita la priorización. Finalmente, la revisión periódica de la evolución del proyecto evita que el desarrollo se desvíe de los intereses principales del usuario y permite al usuario aportar nuevas sugerencias de forma temprana.
En la primera planificación se optó por posponer la elaboración del grueso de la documentación para el final del proyecto. Esta decisión se tomó debido a que se consideró que la mayoría de los aspectos a documentar no estarían definidos hasta el final del proyecto y escribirlos desde el principio supondría trabajo repetido.

Tarea	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin
Estudio de documentación previa	3 días	07/01/2011	12/01/2011
Enumeración de requisitos funcionales	2 días	12/01/2011	14/01/2011
Planificación temporal	1 días	14/01/2011	15/01/2011
Estudio preliminar de costes y de viabilidad	1 días	17/01/2011	18/01/2011
Estudio de herramientas a utilizar	1 días	18/01/2011	19/01/2011
Traspaso del plugin a versión 3.5 de Eclipse	2 días	19/01/2011	21/01/2011
Incorporación de última versión de bibliotecas	2 días	21/01/2011	25/01/2011
Iteración 1	9 días	26/01/2011	08/02/2011
Separación del proyecto de tests	3 días	26/01/2011	29/01/2011
Automatización de la construcción del proyecto	5 días	31/01/2011	05/02/2011
Configuración de proceso de build diario	1 días	07/02/2011	08/02/2011
Prototipado de vista de catálogo de refactorizaciones	1 días	07/02/2011	08/02/2011
Iteración 2	9 días	09/02/2011	22/02/2011
Implementación del modelo del dominio de la clasificación de refactorizaciones	4 días	09/02/2011	15/02/2011
Filtrado de Clasificaciones	5 días	15/02/2011	22/02/2011
Actualización del XML de las refactorizaciones	3 días	15/02/2011	18/02/2011
Iteración 3	9 días	23/02/2011	08/03/2011
Versión de línea de comandos del catálogo de clasificaciones	2 días	23/02/2011	25/02/2011
Primera versión de la vista del catálogo de refactorizaciones en en Eclipse	4 días	25/02/2011	03/03/2011
XML de las clasificaciones	3 días	03/03/2011	08/03/2011
Iteración 4	9 días	09/03/2011	22/03/2011
Instalación de plugin desde internet	2 días	09/03/2011	11/03/2011
Editor de clasificaciones desde Eclipse	3 días	11/03/2011	16/03/2011
Pestañas con información adicional en vista del catálogo	3 días	16/03/2011	19/03/2011
Prototipado de la ayuda a la creación de refactorizaciones	1 días	21/03/2011	22/03/2011
Iteración 5	9 días	22/03/2011	02/04/2011
Debate y prototipado sobre versiones de las refactorizaciones	2 días	22/03/2011	24/03/2011
Implementación de obtención de la metainformación de entradas, predicados y acciones	4 días	24/03/2011	30/03/2011
Implementación de la búsqueda avanzada en la ayuda	3 días	30/03/2011	02/04/2011
Iteración 6	9 días	05/04/2011	16/04/2011
Implementación de versionado de refactorizaciones	4 días	05/04/2011	09/04/2011
Implementación de versionado de clasificaciones	3 días	11/04/2011	14/04/2011
Implementación de previsualización de resultados de aplicar refactorización	2 días	14/04/2011	16/04/2011
Documentación	28 días	18/04/2011	26/05/2011
Manual de usuario	5 días	18/04/2011	23/04/2011
Documentación técnica	6 días	25/04/2011	03/05/2011
Memoria principal del proyecto	12 días	03/05/2011	19/05/2011
Anexos	5 días	19/05/2011	26/05/2011

Tabla 5: Primera planificación temporal

Ilustración 1: Diagrama de Gantt de la primera planificación temporal
## Planificación definitiva
En la planificación definitiva ya aparecen reflejados todas las tareas desarrolladas durante el proyecto y la fecha en la que se realizaron.
Tarea	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin
Estudio de documentación previa	3 días	07/01/2011	12/01/2011
Enumeración de requisitos funcionales	2 días	12/01/2011	14/01/2011
Planificación temporal	1 días	14/01/2011	15/01/2011
Estudio preliminar de costes y de viabilidad	1 días	17/01/2011	18/01/11
Análisis de riesgos	1 días	18/01/2011	19/01/2011
Estudio de herramientas a utilizar	1 días	18/01/2011	19/01/2011
Requisitos tecnológicos	1 días	19/01/2010	20/01/2010
Traspaso del plugin a versión 3.5 de Eclipse	2 días	19/01/2011	21/01/2011
Incorporación de última versión de bibliotecas	2 días	21/01/2011	25/01/2011
Iteración 1	9 días	26/01/2011	08/02/2011
Separación del proyecto de tests	2 días	26/01/2011	28/01/2011
Automatización de la construcción del proyecto (1)	2 días	28/01/2011	01/02/2011
Prototipado de vista de catálogo de refactorizaciones	1 días	01/02/2011	02/02/2011
Implementación del modelo del dominio de la clasificación de refactorizaciones	4 días	28/01/2011	03/02/2011
Filtrado de Clasificaciones	2 días	03/02/2011	05/02/2011
Cambio Interno - Sustituir constantes enteras RefactoringConstants.Action/Precondition/Postcondition por Enum	1 días	07/02/2011	08/02/2011
Iteración 2	9 días	09/02/2011	22/02/2011
Automatización de la construcción del proyecto (2)	1 días	09/02/2011	10/02/2011
Configuración de proceso de build diario	1 días	10/02/2011	11/02/2011
XML de las clasificaciones	3 días	11/02/2011	16/02/2011
Actualización del XML de las refactorizaciones	2 días	16/02/2011	18/02/2011
Crear vista de catalogo - Asignar categorias al crear/editar una refact.	2 días	18/02/2011	22/02/2011
Iteración 3	9 días	22/02/2011	05/03/2011
Versión de línea de comandos del catálogo de clasificaciones	2 días	22/02/2011	24/02/2011
Primera versión de la vista del catálogo de refactorizaciones en en Eclipse	2 días	24/02/2011	26/02/2011
Permitir agregar palabras claves a los metadatos de una refactorización	2 días	28/02/2011	02/03/2011
Añadir al xml de las refactorizaciones el scope al que pertenecen	1 días	02/03/2011	03/03/2011
Vista Catálogo - Agregar botón de refrescar refactorizaciones	2 días	03/03/2011	05/03/2011
Configurar servidor virtual en amazon para servidor de build y métricas	4 días	22/02/2011	26/02/2011
Instalación de plugin desde internet	5 días	25/02/2011	04/03/2011
Iteración 4	9 días	07/03/2011	18/03/2011
Editor de clasificaciones desde Eclipse	3 días	07/03/2011	10/03/2011
Prototipado de la ayuda a la creación de refactorizaciones	1 días	10/03/2011	11/03/2011
Pestañas con información adicional en vista del catálogo	1 días	11/03/2011	12/03/2011
Vista Catalogo - Filtrado desde interfaz	1 días	14/03/2011	15/03/2011
Vista Catálogo - Añadir un Examples Tab al FolderTab	1 días	15/03/2011	16/03/2011
Bug - DynamicRefactoring Wizard - No muestra el javadoc de los elementos	1 días	16/03/2011	17/03/2011
Bug - Error al intentar aplicar la refactorizacion RenameParameter de un metodo	1 días	17/03/2011	18/03/2011
Bug - Error al intentar aplicar RenameField	1 días	17/03/2011	18/03/2011
Iteración 5	9 días	21/03/2011	01/04/2011
Debate y prototipado sobre versiones de las refactorizaciones	2 días	21/03/2011	23/03/2011
Implementación de obtención de la metainformación de entradas, predicados y acciones	4 días	23/03/2011	29/03/2011
Implementación de la búsqueda avanzada en la ayuda	2 días	29/03/2011	31/03/2011
Incorporar certificado para la instalación del plugin	1 días	31/03/2011	01/04/2011
Bug Wizard - Input Configuration (Step 2 of 7) - flechas orden lista	2 días	25/03/2011	29/03/2011
Cambio Interno - Sustituir InputParameters como HashMap por objeto con atributos	2 días	29/03/2011	31/03/2011
Iteración 6	9 días	04/04/2011	15/04/2011
Implementación de versionado de refactorizaciones	3 días	04/04/2011	07/04/2011
Cambio interno : Sustituir Ambiguous Parameter como Mapa por objeto perteneciente a una precondicion, accion o postcondicion	1 días	07/04/2011	08/04/2011
Cambio interno: Repositorio único de refactorizaciones en el proyecto	4 días	08/04/2011	14/04/2011
Cambio interno : Hacer las refactorizaciones accesibles desde un directorio independiente del workspace	1 días	14/04/2011	15/04/2011
Iteración 7	8 días	18/04/2011	28/04/2011
Habilitar un servidor web o ftp con ip fija para instalacion del plugin desde internet	2 días	18/04/2011	20/04/2011
Bug Wizard: (Step 1 of 7) Interfaz se descuadra ante modificaciones de la ventana	2 días	20/04/2011	22/04/2011
Versionado de clasificaciones	2 días	22/04/2011	26/04/2011
Mejoras al editor de clasificaciones	2 días	26/04/2011	28/04/2011
Documentación	28 días	29/04/2011	08/06/2011
Manual de usuario	5 días	29/04/2011	06/05/2011
Documentación técnica	6 días	06/05/2011	14/05/2011
Memoria principal del proyecto	12 días	16/05/2011	01/06/2011
Anexos	5 días	01/06/2011	08/06/2011

Tabla 6: Planificación temporal definitiva

Ilustración 2: Diagrama de Gantt de la planificacion definitiva
## Desviaciones en la planificación inicial
Como se puede observar si se realiza una comparativa entre la planificaciones temporales inicial y final del proyecto se han producido numerosas modificaciones al plan original. Al objetivo del plan inicial era servir de guía de la evolución del proyecto con el fin de priorizar las tareas de mayor importancia, dando un cierto sentido al orden en que se deberían de hacer efectivas. En ningún momento se tomó el plan de proyecto inicial como una lista de obligaciones inflexibles dado que se era consciente de que el desarrollo del proyecto impondría modificaciones a esa previsión inicial. A continuación se describirán las principales desviaciones producidas por ese discurrir del proyecto y las causas que las provocaron.
Las variaciones han consistido no sólo en desviaciones temporales, sino que también ha habido cambios en las características a implementar. Ha habido tareas que se habían planificado y se han descartado por no considerarlas tan importantes o por dificultades en su implementación. Por ejemplo la posibilidad de previsualizar los cambios consecuencia de una refactorización.
Por otra parte otras tareas que no habían sido consideradas en la planificación inicial han sido agregadas. Ejemplo de esto son ciertas mejoras internas que se han efectuado y que fue imposible planificar inicialmente por desconocimiento de la estructura del código fuente. Otras tipo de tarea que también era muy difícil de planificar inicialmente era la de resolución de errores encontrados en el proyecto. Al ser esta la tercera versión del plugin se ha encontrado algunos defectos heredados de versiones previas del plugin que ha sido necesario corregir. Algunos de los defectos más importantes corregidos aparecen por tanto reflejados en la planificación definitiva.
Otro de los apartados en los que la variación ha sido mayor es el del proceso de construcción del proyecto. Este proceso si aparece reflejado en la primera versión de la planificación pero se consideró que sería sencillo de implementar por lo que se planteó que podría quedar terminado para la primera iteración. Sin embargo, la falta de experiencia de los alumnos con la herramienta Maven ha hecho que esa configuración inicial se prolongara por varias iteraciones. Además la flexibilidad proporcionada por la herramienta ha hecho que posteriormente se hayan ido agregando nuevas mejoras y funcionalidades adicionales que se consideraba que aportaban valor al proyecto y que se han visto facilitadas por la herramienta. Ejemplos de estas nuevas funcionalidades ha sido la posibilidad de firmar el plugin de forma automática, de generar la cobertura de las pruebas tras cada construcción, la generación del repositorio de instalación del plugin o la comprobación de métricas sobre el código gracias a Sonar.
En las fases finales del desarrollo se produjo un pequeño giró en la planificación. Debido a la inestabilidad de algunos apartados del plugin se decidió congelar el desarrollo de nuevas características de forma anticipada, previamente a lo que estaba previsto en la planificación inicial. Esto se puede comprobar en el hecho de que las últimas iteraciones están copadas principalmente por modificaciones de diseño y corrección de errores en la planificación definitiva.
Finalmente hay que destacar que todo el desarrollo del plan del proyecto se ha visto facilitado por la herramienta Fogbugz ya destacada en el apartado de Técnicas y Herramientas de la Memoria. Esta herramienta ha permitido llevar un control detallado de las tareas y ha facilitado la comunicación entre los miembros del equipo. Además ha sido de gran ayuda a la hora de realizar esta retrospectiva. Gracias a ella y a la labor de documentación de las tareas efectuada por los desarrolladores, se ha encontrado toda la evolución del proyecto reflejada en su página web cuando se ha necesitado para la elaboración de esta sección.
## Descripción de las tareas
### Estudio de la documentación previa
Los primeros días de trabajo se realiza un proceso de familiarización con el proyecto. En este periodo se estudia la documentación proporcionada por versiones anteriores del proyecto y se busca información de otras aplicaciones con funcionalidades semejantes. El objetivo es tener una imagen global del trabajo que se tiene que realizar.
### Enumeración de requisitos
Se definen los requisitos del proyecto tanto funcionales como no funcionales. Consiste en definitiva en marcar los objetivos del proyecto.
### Planificación temporal
Consiste en contextualizar las tareas a desarrollar del proyecto en el tiempo, decidiendo cuanto tiempo se dedicará a cada una de ellas y en qué momento se llevarán a cabo. De este modo se priorizan las importantes y se da sentido al orden de desarrollo de características en base a cuales son dependientes de otras.
### Estudio preliminar de costes
Consiste en plantearse un primer estudio de los costes y de la viabilidad del proyecto basándose en las funcionalidades que se van a obtener, en la competencia y en las necesidades del mercado. Se debe decidir y argumentar el seguir adelante con el proyecto. El estudio de viabilidad tendrá que ser revisado en la documentación al final del proyecto. Esto se debe a que a lo largo del proyecto se han podido utilizar algunas herramientas que no se pensaba adquirir en un principio.
### Estudio de herramientas a utilizar
Se estudian las necesidades de herramientas software para el desarrollo del proyecto de forma genérica. En base a ese estudio se toman las necesidades y por cada una se sopesan las distintas alternativas comerciales para escoger la que más se adapte a las necesidades del proyecto. En el caso de este proyecto las herramientas más necesarias a estudiar al comienzo del proyecto fueron el sistema de control de versiones a escoger, el de gestión de tareas y bugs y el sistema de construcción del proyecto a partir del código fuente.
# ESTUDIO DE VIABILIDAD
En este apartado se realiza un estudio de viabilidad del proyecto. Se va a utilizar la técnica del análisis conste/beneficio por ser la que mayor información puede aportar. A partir de esto se obtiene una valoración de la justificación económica del proyecto software.
El estudio de la viabilidad se divide en la viabilidad técnica del proyecto, la viabilidad legal y la viabilidad económica.
Para el estudio de viabilidad económica se supone que el proyecto ha sido realizado dentro del ámbito empresarial. Se considera que los alumnos han recibido un sueldo por realizarlo.
Se va a dividir el estudio en tres puntos. Para empezar se estiman los costes que va a producir la creación del proyecto. Posteriormente se realiza el estudio de mercado que permite ver las posibilidades de la aplicación creada una vez a la venta. Para finalizar se exponen las decisiones tomadas en cuanto al precio del producto y se calcula el punto a partir del cual se obtienen beneficios de su venta.
## Viabilidad técnica
Este es un proyecto de una elevada complejidad técnica. El hecho de que los alumnos no tuvieran ninguna experiencia previa en la programación de plugins para Eclipse ha constituido el factor principal de riesgo. Esto es debido a que el entorno es ciertamente complejo por todas las características específicas que requiere como por ejemplo el uso de OSGI o la dificultad de su biblioteca gráfica específica SWT.
Por otra parte el hecho de que fuera la segunda continuación de un proyecto inicial ha sido otro factor muy a tener en cuenta. Los alumnos han necesitado un comprensión de la aplicación en su totalidad y han tenido que corregir errores o introducir mejoras sobre funcionalidad previa como añadido a la funcionalidad nueva a implementar. Ha sido pues, un proyecto en el que ha sido necesario mantener las características de las versiones anteriores además de implementar nuevas funciones, con toda la carga de trabajo que eso supone.
Otras riesgos de tipo técnico han provenido de la dificultad de implementar nuevas características mediante herramientas con las que los desarrolladores no estaban familiarizados. Ejemplos de esto han sido la utilización de Maven para el proceso de construcción, la incorporación de pruebas de interfaz gráfica, el control de calidad del código del proyecto o la posibilidad de instalar el plugin desde internet por citar algunos.
## Viabilidad legal
Esta viabilidad se refiere a la necesidad de determinar la inexistencia de trabas legales para la distribución, instalación y ejecución normal del proyecto. En el apartado anterior se indica el software utilizado para el desarrollo del proyecto. Después del estudio de las licencias de las herramientas empleadas, se ha determinado que no existe ningún impedimento legal para distribuir el producto con una licencia GPL. Por lo tanto se ha determinado la distribución del mismo bajo este tipo de licencia.
En la tabla 11 se muestran las licencias de los productos software usados en el desarrollo de la aplicación.

Software	Descripción	Licencia
Microsoft Windows XP Professional	Sistema operativo	Comercial
Ubuntu 10.04	Sistema operativo	Código Libre
Oracle Java JDK	Kit de desarrollo	Sun License
Eclipse SDK Version 3.6	Entorno de desarrollo	Eclipse Public License Version (EPL)
OpenOffice 3.3	Suite de ofimática	Sun License (libre)
Microsof Project 2007	Planificación del proyecto	Comercial
Framework de pruebas JUnit	Biblioteca de pruebas unitarias	Código Libre
Apache Maven	Herramienta de automatización del proceso de construcción	Apache Software License (libre)
Sonar	Herramienta de control de calidad del código	GPL
Jing	Capturas de pantalla	Gratuita
Apache Lucene	Biblioteca de búsqueda e indexación	Apache Software License (libre)
Balsamiq Mockup	Prototipos de interfaz gráfica	Comercial
Git	Control de versiones	GPL
EGit	Plugin de Git para Eclipse	Eclipse Public License Version (EPL)
Fogbugz	Herramienta de gestión de tareas	Comercial
SWTBot	Biblioteca para pruebas de interfaz gráfica	Eclipse Public License Version (EPL)
Hudson	Servidor de integración contínua	MIT License (libre)
JaCoCo	Informes de cobertura del código de los tests	Eclipse Public License (EPL)
tycho	Plugin de Maven para construir plugins de Eclipse	Eclipse Public License (EPL)
JUDE-Community	Análisis y diseño UML	Gratuita

Tabla 7: Relación de licencias de las herramientas utilizadas

La licencia pública general de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU General Public License (GNU GPL), es una licencia creada por la “Free Software Foundation”.
Es un tipo de licencia sobre la propiedad intelectual en la cual únicamente se exige que aquellos desarrollos hechos con material que use la licencia GPL, sean a su vez liberados bajo una licencia GPL. Está orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. Bajo esta filosofía, la licencia GPL garantiza a los usuarios de un programa software los derechos de la definición de software libre, asegurando que las libertades se conservan y preservan, incluso cuando el trabajo es modificado o ampliado.
Cabe destacar que es necesaria la compartición del código desarrollado, puesto que permite ayudar a otros desarrolladores compartiendo la resolución de problemas ya resueltos con anterioridad, lo cual permite compartir los avances en esta ciencia y generar una evolución más rápida de la misma.
La licencia GNU correspondiente a la aplicación se adjunta en el CD dentro de la carpeta Aplicación con el plugin instalable, y dentro del directorio con el proyecto de desarrollo del plugin en Eclipse.
## Viabilidad económica
### Costes de Personal
Para la realización del proyecto se necesitan dos desarrolladores noveles que trabajarán durante seis meses con una jornada de seis horas diarias. El salario de los trabajadores, basado en el salario medio de un programador júnior, es de 15€/hora. Se debe tener en cuenta que un mes tiene 20 días laborables.
15 €/hora x 6 horas/día x 20 días/mes x 5,5 meses x 2 sueldos = 19.800€
Para realizar el proyecto se ha contado con la ayuda del tutor, las horas dedicadas por el tutor también deben ser incluidas como costes de personal. Se tiene en cuenta que se han mantenido doce reuniones con el tutor y se calcula que el promedio de duración de cada una ha sido de una hora y media. El sueldo del tutor por tratarse de un trabajador cualificado es muy superior y se ha estimado en 40 €/hora.
40 €/hora x 1’5 horas/reunión x 12 reuniones = 720 €
### Costes de Seguridad Social
A los costes de personal hay que sumar la seguridad social y otros impuestos añadidos que paga el empresario por cada empleado.
Los porcentajes a pagar de cada uno de estos impuestos son establecidos cada año en base a los presupuestos del estado. Para obtener los porcentajes relativos al año 2011 se ha recurrido a la página web de la seguridad social (http://www.seg-social.es/) [2]. Los valores aplicables al proyecto obtenidos :
- Contingencias comunes: 23,6% del sueldo del trabajador.
- Impuesto de desempleo: 5,50% del sueldo del trabajador.
- Fondo de garantía social: 0,2% del sueldo del trabajador
- Formación profesional: 0,6 % del sueldo del trabajador.
Estos impuestos deben aplicarse a la totalidad de los costes de personal, es decir, a la suma de los sueldos del tutor y de los desarrolladores.
(19.800 + 720) € x 0,299= 4.699,08 €
### Amortización hardware
En este apartado se incluyen los costes por amortización del hardware utilizado en el desarrollo del proyecto. Se necesitan dos ordenadores personales para el desarrollo.
El precio de adquisición de los equipos está estimado en 600€ cada uno.
Estos ordenadores se suponen que serán empleados en posteriores desarrollos. La inversión realizada en hardware deberá ser amortizada en un plazo de 3 años (36 meses), basándose en la vida útil de las máquinas antes de quedar obsoletas. Aunque el impuesto de sociedades propone como período de amortización entre 4 y 6 años?, se han tomado 3 años porque se considera una estimación más real de la vida útil del hardware.
Servidores de amazon?
El gasto de amortización del hardware es el siguiente.
 (5’5 meses / 36 meses) *(600 € * 2 ) = 183 €
### Amortización software
En este apartado se incluyen los costes ocasionados por las licencias de software que se han tenido que adquirir.
Los sistemas operativos utilizado en el desarrollo del proyecto han sido Microsoft Windows XP Proffesional con Service Pack 2, cuyo precio es de 250€ y la distribución Linux Ubuntu en su versión 10,04 (Lucid Lynx). La licencia de este último es de tipo GNU por lo que su uso es gratuito. Para la planificación del proyecto se ha utilizado la herramienta Microsoft Project 2007 cuyo coste es de 500€.
Para la gestión de tareas durante el proyecto se ha utilizado la web FogBugz. El coste de esta herramienta es de 25€ por usuario y por mes. Dado que la duración del proyecto ha sido de seis meses el coste de esta herramienta ha sido de 300€ .
Durante el proyecto se ha utilizado la herramienta Balsamiq Mockup para el desarrollo de prototipos de interfaz gráfica. El coste de dicha herramienta es de 79€ por usuario, con el coste total para los desarrolladores se eleva a 158€.
Se ha empleado como herramienta ofimática OpenOffice. Las fases de análisis y diseño del proyecto se han realizado mediante la herramienta JUDE en su versión Community, de uso libre. El entorno de desarrollo utilizado es Eclipse el cual es gratuito, al igual que las librerías de Java utilizadas.
La utilización del servidor de control de versiones ha sido proporcionado por Github, que proporciona este servicio de forma gratuita para proyectos con licencia de código abierto. Lo mismo ocurre para el servidor que permite la instalación del plugin desde internet con Google Code
A continuación se adjuntan los costes de las herramientas no gratuitas utilizadas durante desarrollo del proyecto. Para una descripción de las funcionalidades y características de ellas remitirse al apartado de “Técnicas y Herramientas” de la memoria.

Software	Licencia
Microsoft Windows XP Professional	250€
Microsof Project 2007	499€
Balsamiq Mockup	158€
Fogbugz	300€
Total Software	1207€

Tabla 8: Coste de las herramientas utilizadas
El periodo de amortización del software se establece en tres años (36 meses), a partir de los cuales se considera que las aplicaciones pierden su valor. Según este criterio el gasto de amortización es el siguiente:
(5’5 meses / 36 meses) * 1207 € = 185 €
### Otros gastos
Se trata de gastos necesarios, como el coste del material de oficina empleado cuyo coste aproximado sería de unos 200 €. Se incluye en este apartado el coste porcentual de los suministros (calefacción, energía eléctrica, teléfono, conexión a Internet,... )
También se debe tener en cuenta el coste del alquiler de las instalaciones de trabajo, puesto que es un recurso necesario para la realización del proyecto. El coste del alquiler se ha calculado en 300€/mes, dado que el período de desarrollo ha sido de cinco meses y medio el coste derivado del alquiler de las instalaciones asciende a:
300€/mes x 5’5meses= 1650€
Por último no se debe tampoco olvidar un coste imprescindible para la realización del proyecto por parte de los alumnos que es el de la matrícula del proyecto fin de carrera.
331 €/matricula x 2 matriculas = 662€
La suma de los conceptos anteriores da un total de 2512€ en el apartado de otros gastos.
El coste total del proyecto se especifica a continuación.

Concepto	Cantidad
Coste personal	20.520 €
Coste Seguridad Social	4.700€
Coste hardware	183€
Coste software	185€
Otros gastos	2512€
Coste Total	x€

Tabla 9: Costes del proyecto